

**Советский район**

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**Администрация сельского поселения Алябьевский**

|  |
| --- |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |

« 11 » января 2021 г. № 02

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по внедрению и развитию системы бережливого производства

в деятельности администрации сельского поселения Алябьевский

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 августа 2016 года № 455-рп «О концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением администрации сельского поселения Алябьевский от 30.12.2020 № 164 «О внедрении системы бережливого производства»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению и развитию системы бережливого производства в деятельности администрации сельского поселения Алябьевский согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом издании органов местного самоуправления сельского поселения Алябьевский бюллетень «Алябьевский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Алябьевский.

3. Настоящие распоряжение вступает в силу после его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Алябьевский Ю.А. Кочурова

Приложение

к распоряжению администрации

сельского поселения Алябьевский

от 11.01.2021 № 02

**План мероприятий («дорожная карта») по внедрению**

**и развитию системы бережливого производства в деятельности администрации сельского поселения Алябьевский**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнители** | **Срок исполнения** | **Результат** |
| **1.** | Проведение стартового заседания рабочей группы по развитию системы бережливого производства (далее – рабочая группа) с участием главы сельского поселения Алябьевский, работников администрации сельского поселения Алябьевский | Заместитель председателя рабочей группы,  Секретарь рабочей группы | Январь 2021 года | Одобрение плана работы по внедрению и развитию системы бережливого производства |
| **2.** | Обучение сотрудников администрации сельского поселения Алябьевский принципам внедрения системы бережливого производства | Ведущий специалист администрации сельского поселения Алябьевский – секретарь рабочей группы | 2021-2022 гг | Прохождение курсов повышения квалификации, получение необходимых практических и теоретических знаний |
| **3.** | Определение основных направлений/услуг деятельности, на которых будет происходить внедрение бережливого производства | Ведущий специалист администрации сельского поселения Алябьевский – секретарь рабочей группы | до 20 февраля 2021 года | Перечень основных направлений/услуг деятельности |
| **4.** | Вовлечение сотрудников в процессы оценки состояния дел и выработки предложений по улучшениям | Заместитель главы сельского поселения Алябьевский – заместитель председателя рабочей группы | до 20 февраля 2021 года | Участие в процессах оценки состояния дел и выработки предложений по улучшениям сотрудников |
| **5.** | Обеспечение информирования сотрудников о новых рационализаторских предложениях, раскрывающих понятие перехода на бережливое производство | Ведущий специалист администрации сельского поселения Алябьевский – секретарь рабочей группы | постоянно | Создание системы оперативного информирования по вопросам внедрения бережливого производства, повышение уровня заинтересованности |
| **6.** | Систематический сбор рационализаторских предложений | Ведущий специалист администрации сельского поселения Алябьевский – секретарь рабочей группы | постоянно | Наличие предложений для рассмотрения на заседании рабочей группы и последующего внедрения |
| **7.** | Организация систематического сбора, анализа и реализации предложений по улучшениям | Рабочая группа | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Подготовка предложений по улучшениям деятельности по внедрению технологий бережливого производства |
| **8.** | Анализ и проведение оценки эффективности от поданных предложений, утверждение предложений | Рабочая группа | ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Отбор и реализация эффективных предложений по рационализации труда |
| **9.** | Принятие решений о реализации предложений, не требующего вовлечения дополнительных средств, без участия рабочей группы по бережливости. Самостоятельная реализация сотрудниками такого предложения. | Рабочая группа | постоянно | Обеспечение возможности самостоятельной реализации предложения подавшему его сотрудником |